## Лист3
ОБЪЕМЫ РАБОТ
Объект: | Частный жилой дом
Прораб
Наименование работ и материалов | Един. изм. | Объем | Стоим един., грн. |  | СТОИМОСЬ, грн |  |  | Прим.
|  |  | Работа | материалы | Работа | материалы | ВСЕГО
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Срезка и планировка чернозема | м3 | 50
Разработка грунта экскаватором | м3 | 70
Доработка грунта в ручную | м3 | 6
Завозка песка | т | 90
Засыпка песка под черновые полы с уплотнением до плотности 1,5т/м3 | м3 | 60
Обратная засыпка пазух котлована с уплотнением | м3 | 12
Планировка растительного грунта | м3 | 40
Ленточный фундамент
Устройство бетонной подготовки (В 7,5) | м3 | 4
Устройство ж/б ленточного фундамента | м3 | 13.5
Пространственный каркас ø8 А240С | т | 0.54
ø16 А500С | т | 0.145
Бетон В20 | м3 | 13.5
УСТРОЙСТВО СТЕН И БАЛОК ФУНДАМЕТНА
Монтаж фундаментных блоков ФБС 24.4 | шт | 20
Монолитные ж/б балки на отм -1,300 | м3 | 5
Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.9
Изготовление каркасов ø8 А240С | т | 0.91
ø16 А500С | т | 0.23
Бетон В20 | м3 | 5
Монолитные ж/б балки на отм -0,700 | м3 | 6
Изготовление каркасов ø8 А240С | т | 0.3
ø16 А500С | т | 0.64
ø25 А500С |  | 0.35
Бетон В20 | м3 | 6
Монолитный ж/б армошов на отм -0,700 | м3 | 3.2
Изготовление каркасов ø8 А240С | т | 0.03
ø16 А500С | т | 0.07
Бетон В20 | м3 | 3.2
Кирпичная кладка | м3 | 12
Кирпич керамический | м3 | 12
Раствор | м3 | 2.9
Утепление, гидроизоляция, прижимная стенка
Клей для пенополитирола Ceresit CT-85 | кг | 126
Утеплитель "Пеноборд" (50мм) | м3 | 2
Шпаклевка Ceresit CT-85 | кг | 168
Обмазочная гидроизоляция "Технониколь" | л | 50
Цоколь (Кирпич облицовочный "Мраморной фактуры" "Фагот" ) | м2 | 28
Оклеечная гидроизоляция (2слоя - под стенами) | м2 | 30
ЧЕРНОВЫЕ Ж/Б полы (дом и терраса)
Устройство ж/б полов (80мм) | м3 | 11.9
Армирование сеткой с ячейкой 200х200( ø8 А500С) | т | 0.6
монтаж закладных | т | 0.15
Бетон В30 | м3 | 12
Обмазочная гидроизоляция "Технониколь" | л | 50